แบบขออนุมัติจัดทำโครงการ

เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ประจำปีงบประมาณ  2564

1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ

| หน่วยงานที่ขอรับจัดสรร | สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ |
| --- | --- |
| ชื่อแผนงาน/โครงการ | โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัด เชียงใหม่ |
| จำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร | 344,780 บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) |
| ความสอดคล้องกั ยุทธศาสตร์กรมฯ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
| ความสอดคล้องกั ยุทธศาสตร์ กปถ. | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารแผนงานโครงการเพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน |
| ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ กปถ. | กลยุทธ์ข้อที่ 7 การขับเคลื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในเชิงพื้นที่ |
| สถานภาพโครงการ | ( โครงการเดิม | โครงการใหม่ |
|  | โครงการต่อเนื่อง (ต่อจากโครงการ ) |

2.  หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ

หลักการและเหตุผล : (ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ) ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาที่รุนแรงมาโดยตลอด ซึ่งปัจจัยหรือต้นเหตุสำคัญที่มีผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร ได้แก่ ถนน ยานพาหนะ ผู้ใช้รถใช้ถนน และสิ่งแวดล้อม โดยนักวิชาการได้ศึกษาเชิงลึกถึงสาเหตุที่สำคัญของการเกิดอุบัติเหตุมี 2 ประการหลัก ๆ คือ เกิดจากพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล และเกิดจากสภาวะหรือปัจจัยไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพฤติกรรม เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายามที่จะจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนกันอย่างต่อเนื่อง และจากการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม ปี 2561 ยังระยุว่า ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือรถจักรยานยนต์ บุคคลที่มีโอกาสและความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นการส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง จึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของหน่วยงานสังกัดกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขและลดอุบัติเหตุต้องเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจให้กับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่มิใช่เพียงเฉพาะเขตชุมชนเมืองเท่านั้น แต่ควรรวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในอีกหลากหลายกลุ่ม ซึ่งยังขาดโอกาสในการรับรู้และเข้าถึงผู้มีความรู้ในเรื่องของการใช้ขับขี่อย่างปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงมีแนวทางการนำความรู้สู่ชุมชนโดยการนำรถโมบายมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความรู้สร้างจิตสำนึกและมารยาทในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในเขตชุมชนต่างๆ อันเป็นการต่อยอดในการนำรถโมบายมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังเป็นการดำเนินการในเชิงรุกจะช่วยให้การดำเนินการในเชิงรุกจะช่วยให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ซึ่งผลการออกหน่วยตามโครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 รวมจำนวน 16 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,197 คน และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 96.50

วัตถุประสงค์ : (ที่สามารถนำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่นๆ) เพื่อนำรถโมบายไปดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัย มีมารยาท เคารพและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ให้กับกลุ่มเป้าหมายอันได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการรณรงค์ป้องกัน แก้ไข และลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจของประชาชนให้เข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนตอบสนองความต้องการในการใช้บริการ

3.  การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน : การออกหน่วยเคลื่อนที่ด้วยรถโมบายเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การขับรถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับรถ เพื่อจะได้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้องและปลูกฝังให้ผู้ขับรถมีจิตสำนึกที่ดีในการขับรถได้อย่างปลอดภัย เป็นการสร้างพื้นฐานความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุจาการใช้รถใช้ถนนอันเกิดจากคนขับรถได้อีกทางหนึ่ง

4. ผลผลิต กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน และตัวชี้วัดพร้อมวิธีการประเมินผล

| ผลผลิต/ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน/ และการใช้จ่ายเงิน | น้ำ หนัก (%) | แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน |
| --- | --- | --- |
|  |  | เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8 | เดือนที่ 9 | เดือนที่ 10 | เดือนที่ 11 | เดือนที่ 12 | เดือนที่ 13 | เดือนที่ 14 |
| ผลผลิต : ออกหน่วยเคลื่อนที่โดยใช้รถโมบายในการส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน |
| ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน/และการใช้จ่ายเงิน |
| 1. เตรียมดำเนินการจ้างลูกจ้างและเตรียมจัดทำแผนการนำรถออกหน่วย | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ดำเนินการจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำแผนงานการนำรถออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อดำเนินการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและการให้บริการประชาชน | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การเบิกจ่ายเงิน จำนวน 344,780 บาท เพื่อปฏิบัติตามภารกิจตามแผน | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. รายงานสรุปปิดโครงการ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 100 | ช่วงเวลาที่ดำเนินงาน.................14...................เดือน จำนวนเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน………10,028,700………บาท |

| ตัวชี้วัดผลผลิต | วิธีประเมิน | ตัวชี้วัดผลผลิต |
| --- | --- | --- |
| - ด้านปริมาณ ออกหน่วยเคลื่อนที่โดยใช้รถโมบายในการส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้บริการประชาชนไม่น้อยกว่า 24 ครั้ง/ คัน /ปี - สามารถเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทั่วไปไม่น้อยกว่า ครั้งละ 50 คน - ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยไม่น้อยกว่า 80 % | ย ………………………………………………………… - ออกหน่วยเคลื่อนที่โดยใช้รถโมบายบาย…………………………………………………………………………… --ประเมินผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ... | - รายงานผลการดำเนินการพร้อม - รายงานภาพถ่าย เป็นรายเดือน - แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ - แบบสรุปและรายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม |

5.  ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

| กลุ่มเป้าหมาย | นักเรียน นักศึกษา และประชาชน |
| --- | --- |
| สถานที่ดำเนินโครงการ | กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 14 เดือน ( ก.ย.63 – ต.ค. 64) (ลูกจ้างเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ |
| การดำเนินโครงการ | ดำเนินการเอง | จ้างเหมา | บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น |

6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร มารยาทในการขับรถ และหลักการขับขี่อย่างปลอดภัย มากขึ้น ซึ่งจะทำให้การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนลดลง 2. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 3. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ประทับใจ และเป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน ทั่วประเทศ 4. ประชาชนผู้รับบริการมีทัศนคติที่ดีขึ้น มั่นใจในงานบริการที่ได้รับจากทางราชการ และมีความพึงพอใจในการบริการ

7.  ประมาณการรายจ่าย :  (จำแนกตามผลผลิต)

| รายจ่าย | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุรายละเอียดประกอบ | ราคากลาง/ระเบียบพัสดุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต : ออกหน่วยเคลื่อนที่โดยใช้รถโมบายในการส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน |
| 1. ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า | 126,000.- | - ค่าตอบแทน 10,500 บาท/คน/เดือน (10,500 x 12 = 126,000 บาท) | - |
| 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | 60,480.- | - วันละ 420 (เฉพาะวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) รวม 24 วัน จำนวน 6 คน หรือตามจำนวนที่เห็นสมควร | - |
| 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 67,500.- | - ค่าน้ำมันรถ (จังหวัดต้นทาง) 1,450 ลิตร ๆ ละ 30 บาท/คัน - ค่าน้ำมันรถขนวัสดุ อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ 800 ลิตร ๆ ละ 30 บาท/คัน | - |
| 4. ค่าเบี้ยประกันภัยรถและอุปกรณ์ภายในรถ | 26,000.- | - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 26,000 บาท | - |
| 5. ค่าบำรุงรักษารถ | 37,800.- | - ค่าบำรุงรักษารถ 37,800 บาท (10,800- กม. ละ 3.50 บาท/คัน) | - |
| 6. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 5,000.- | - ค่าตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาด และบำรุงรักษา | - |
| 7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 22,000.- | - ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วย จำนวน 11 ครั้งๆ ละ 2,000 บาท รวม 22,000 บาท (ค่าเครื่องเขียน, วัสดุสำนักงานและอื่น ๆ) | - |
| รวมจำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร | 344,780.- | สามแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน |  |

8.  การอนุมัติจัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน :

| ลงชื่อ ผู้จัดทำโครงการ ( ) ตำแหน่ง.................. | ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ ( ) ตำแหน่ง.................. |
| --- | --- |
| ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ ( ) ตำแหน่ง.................. | ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ ( ) ตำแหน่ง.................. |

# Text boxes

(