แบบขออนุมัติจัดทำโครงการ

เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ

| หน่วยงานที่ขอรับจัดสรร | สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี |
| --- | --- |
| ชื่อแผนงาน/โครงการ | โครงการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก สาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดเพชรบุรี |
| จำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร | 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) |
| ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์กรมฯ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ |
| ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กปถ. | ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารแผนงานโครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง |
| ความสอดคล้องกับ กลยุทธ กปถ. | การเสริมสร้างมาตรฐานการประกอบการและระบบการขนส่งอย่างปลอดภัย |
| สถานภาพโครงการ | โครงการเดิม | ( โครงการใหม่ |
|  | โครงการต่อเนื่อง (ต่อจากโครงการ ) |

2.  หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ

หลักการและเหตุผล : (ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ) อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศกำลังเผชิญอยู่ และมีแนวโน้มผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงขึ้น โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าทุกปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 1.3 ล้านคน มีผู้บาดเจ็บหรือพิการประมาณ 50 ล้านคน ซึ่งอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่าในปี ค.ศ. 2020 ประกอบกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 – 2563 เพื่อบูรณาการดำเนินงานจากทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ภายในปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งกำหนดแนวทาง 8 ประเด็นหลัก ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ได้แก่ การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย การลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตราย การปรับพฤติกรรมการใช้ความเร็ว การยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย การพัฒนาสมรรถนะผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาและฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งจะต้องยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัยรวมทั้งควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วของพนักงานขับรถ พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการสำหรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการด้านการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี จึงมีแนวคิดในการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดเพชรบุรี” ขึ้น

วัตถุประสงค์ : (ที่สามารถนำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทางให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทางให้มีความสามารถแข่งขันได้ในตลาดการขนส่ง

3.  การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน : ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทางที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้สำหรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับผู้ประกอบการขนส่ง ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายในองค์กรและผู้ประกอบการขนส่งสามารถขับเคลื่อนกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการดำเนินการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้

4.  ผลผลิต  กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน  และแผนการใช้จ่ายเงิน  และตัวชี้วัดพร้อมวิธีการประเมินผล

| ผลผลิตโครงการและตัวชี้วัด | แนวทาง/แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินงาน | จำนวนเงินที่ใช้ ดำเนินงาน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| รายละเอียด | น้ำหนัก (%) | รายละเอียด | น้ำหนัก (%) |  |  |
| ผลผลิตที่ 1 : อบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ ประจำทาง | 100 | 1. ขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การจัดทำการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) 3. ประสานผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ไม่ประจำทางเพื่อเข้าอบรม 3. ดำเนินการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง 4. รายงานผลการดำเนินการและสรุปปิดโครงการ | 10 20 20 40 10 | เดือนที่ 1 - เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 - เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 - เดือนที่ 8 เดือนที่ 8 - เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 - เดือนที่ 12 | 10,000 65,000 |
|  |  | รวม | 100 | 1 ปี เดือน |  |
| ตัวชี้วัดผลผลิต | วิธีการประเมินผล | แหล่งตรวจสอบ/อ้างอิง |
| ด้านปริมาณ : อบรมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง จำนวน 30 ราย ด้านคุณภาพ : ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทางสนใจยื่นความประสงค์ในการขอรับ Q Mark ไม่น้อยกว่า 1 ราย | - แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม - สรุปผลการดำเนินโครงการ | - รายงานผลการดำเนินการ - ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม |

5.  ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

| กลุ่มเป้าหมาย | ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทางจังหวัดเพชรบุรี |
| --- | --- |
| สถานที่ดำเนินโครงการ | สถานที่เอกชนภายในจังหวัดเพชรบุรี |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี |
| การดำเนินโครงการ | ( ดำเนินการเอง | จ้างเหมา | บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น |

6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทางได้รับความรู้สำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับ การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทางมีความสามารถแข่งขันได้ในตลาดการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทางสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการขนส่งและยกระดับการให้บริการ ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อผู้ใช้บริการ

7.  ประมาณการรายจ่าย :  (จำแนกตามผลผลิต)

| รายจ่าย | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุรายละเอียดประกอบ | ราคากลาง/ระเบียบพัสดุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิตที่ 1 : ค่าตอบแทนวิทยากร | 7,200.00 | ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 1,200 บาท จำนวน 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 7,200 บาท |  |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 4,500.00 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 50 บาท จำนวน 2 มื้อ จำนวน 45 คน เป็นเงิน 4,500 บาท |  |
| ค่าอาหารกลางวัน | 9,000.00 | ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 200 บาท จำนวน 45 คน เป็นเงิน 9,000 บาท |  |
| ค่าเช่าสถานที่ | 12,000.00 | ค่าเช่าสถานที่ เป็นเงิน 12,000 บาท |  |
| ค่าเช่าที่พัก | 10,200.00 | ค่าเช่าที่พัก ประกอบด้วย ประธาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ |  |
| ค่ายานพาหนะ | 10,000.00 | ค่ายานพาหนะ ประกอบด้วย ประธาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ |  |
| สื่อประชาสัมพันธ์ | 10,000.00 | ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ Q Mark จำนวน 10,000 บาท |  |
| ค่าวัสดุใช้สอย | 6,600.00 | ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้สอยอื่นๆ เป็นเงิน 6,600 บาท |  |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์และน้ำมันเชื้อเพลิง | 5,500.00 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามโครงการ) เป็นเงิน 5,500 บาท |  |
| รวม | 75,000.00 |  |  |
| รวมจำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร | 75,000.00 |  |  |

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายตามรายการข้างต้น  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

8.  การอนุมัติจัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน :

| ลงชื่อ ผู้จัดทำโครงการ (นางประทิน ขาวคง) นักวิชาการขนส่งชำนาญการ | ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ (นางณฐากูร นาเจริญ) หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง |
| --- | --- |
| ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ (นางสาวสุชาดา เผือกประเสริฐ) ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี | ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ (นางสาวสุชาดา เผือกประเสริฐ) ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี |

# Text boxes

แต่ละกิจกรรม/ขั้นตอน

การดำเนินโครงการ

ใช้ระยะเวลาการดำเนินการ

เท่าใด เช่น เดือนที่ 1 – เดือนที่ 2

แต่ละกิจกรรม/ขั้นตอน

การดำเนินโครงการ

ใช้เงินหรือไม่

ถ้าใช้ ใช้จำนวนเท่าใด