แบบขออนุมัติจัดทำโครงการ

เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ

| หน่วยงานที่ขอรับจัดสรร | สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย |
| --- | --- |
| ชื่อแผนงาน/โครงการ | โครงการจังหวัดเลยร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยรถบริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
| จำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร | 325,200 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) |
| ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์กรมฯ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
| ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กปถ. | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารแผนงานโครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิด ผลสัมฤทธิ์สูง |
| ความสอดคล้องกับ กลยุทธ กปถ. | กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างมาตรฐานการประกอบการและระบบการขนส่งทางถนนอย่างปลอดภัย |
| สถานภาพโครงการ | โครงการเดิม | ( โครงการใหม่ |
|  | โครงการต่อเนื่อง (ต่อจากโครงการ.......................................................................) |

2.  หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ

หลักการและเหตุผล : (ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ) ด้วยจังหวัดเลย เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 540 กิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม อากาศหนาวเย็น เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดเลยเป็นจำนวนมาก บางครั้งเกิดอุบัติเหตุทำให้นักท่องเที่ยวบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นภูเขาสูงชันและใช้รถในการบริการนักท่องเที่ยวและสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มีดังนี้ สถานที่ท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้บริการนักท่องเที่ยว หน่วยงานที่ควบคุมดูแล ระยะทางขึ้นภู สภาพทาง ภูทอก ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย รถปิคอัพใส่ม้านั่ง ไม่มีหลังคา จำนวน 20 คัน อบต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 4 กม. ภูเขาสูงชัน ภูลมโล ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย รถปิคอัพโฟร์วิลใส่ม้านั่ง ไม่มีหลังคา จำนวน 60 คัน อบต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 25 กม. ภูเขาสูงชัน ภูลำดวน ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย รถอีแต๊ก(รถเกษตรกรรมดัดแปลง) จำนวน 20 คัน ที่ว่าการอำเภอปากชม อ.ปากชม จ.เลย 2.5 กม. ภูเขาสูงชัน ภูป่าเปาะ ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย รถอีแต๊ก(รถเกษตรกรรมดัดแปลง) จำนวน 50 คัน ชมรมท่องเที่ยวภูป่าเปาะ อบต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย 3 กม. ภูเขาสูงชัน ภูบักได ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย รถอีแต๊ก(รถเกษตรกรรมดัดแปลง จำนวน 40 คัน ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลปลาบ่า อบต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย 8 กม. ภูเขาสูงชัน ภูชมลาว ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย รถอีแต๊ก(รถเกษตรกรรมดัดแปลง จำนวน 20 คัน ชมลมท่องท่องเที่ยว ภูลาว อบต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 2 กม. ภูเขาสูงชัน สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นภูเขาสูงชัน สภาพทางทุระกันดานตามธรรมชาติ บางแห่งใช้วิธีเดินเท้า ใช้รถยนต์ของชุมชน/ท้องถิ่น ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ สำนักงานขนส่งจงหวัดเลย จึงได้จัดทำ “โครงการจังหวัดเลยร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยรถบริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของรถที่ใช้ในการบริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ด้วยการปฏิบัติงานในเชิงรุกถึงสถานที่จุดรับนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เป็นจุดเที่ยวชมที่มีเส้นทางเป็นภูเขาสูงชัน ดังวิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก ที่กำหนดไว้ว่า “เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย พ.ศ. 2559-2564”

วัตถุประสงค์ : (ที่สามารถนำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ) เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มของรถที่ใช้ในการบริการนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภูเขาสูงชัน ของจังหวัดเลย เพื่อปลูกจิตสำนึก/จิตสาธารณะ/จิตอาสา/จิตบริการ ด้านความปลอดภัยแก่กลุ่มผู้ใช้รถบริการนักท่องเที่ยว ๓. เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมความปลอดภัยในพื้นที่

3.  การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน : โครงการจังหวัดเลยร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยรถบริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกพนักงานขับรถบริการนักท่องเที่ยวให้ตระหนักถึงความปลอดภัย มีทักษะในการขับรถในสภาพทางที่เป็นภูเขาสูงชันอย่างปลอดภัย และสามารถสร้างเครือข่ายของกลุ่มพนักงานขับรถบริการนักท่องเที่ยว ในการร่วมด้วยช่วยกันเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังเหตุอันเป็นการนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมการขนส่งทางบกต่อไป

4.  ผลผลิต  กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน  และแผนการใช้จ่ายเงิน  และตัวชี้วัดพร้อมวิธีการประเมินผล

| ผลผลิตโครงการและตัวชี้วัด | แนวทาง/แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินงาน | จำนวนเงินที่ใช้ ดำเนินงาน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| รายละเอียด | น้ำหนัก (%) | รายละเอียด | น้ำหนัก (%) |  |  |
| ผลผลิต : จัดการอบรมพนักงานขับรถบริการนักท่องเที่ยว จำนวน 6 รุ่น ดังนี้(ตามสภาพของแหล่ง ท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ จำนวนไม่เท่ากัน) 1. ภูทอก จำนวน 20 คน 2. ภูลมโล จำนวน 60 คน 3. ภูลำดวน จำนวน 20 คน 4. ภูป่าเปาะ จำนวน 50คน 5. ภูบักได จำนวน 40 คน 6. ภูชมลาว จำนวน 20 คน หรือรวมแล้วจำนวนไม่น้อย กว่า 210 คน | 100 | 1. ประสานชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงานที่ควบคุมดูแลสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อจัดอบรมพนักงานขับรถบริการนักท่องเที่ยวในเชิงรุกถึงสถานที่ท่องเที่ยว โดยให้นำรถมาทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงด้วย 2. เชิญวิทยากรภายนอก/ภานใน 3. จัดอบรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อวิชาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 วิชาความรู้เกี่ยวกับการขับรถขึ้นภูเขาสูงชันวิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมในการบริการนักท่องเที่ยว วิชาจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย/กรณีวิเคราะห์ศึกษาตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 6 รุ่น รวมไม่น้อยกว่า 210 คน 3. มอบประกาศนียบัตร/ติดตามผลการเกิดอุบัติเหตุหลังการอบรม 4. สรุปผลการดำเนินการ/สรุปปิดโครงการฯ | 20 10 40 20 10 | เดือนที่ 1-2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4-7 เดือน 8-10 เดือนที่ 11 | - 18,000.- 307,200.- - - |
|  |  | รวม | 100 | 11 เดือน | 325,200.- |
| ตัวชี้วัดผลผลิต | วิธีการประเมินผล | แหล่งตรวจสอบ/อ้างอิง |
| ด้านปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และผ่านการทดสอบความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ด้านคุณภาพ : ผู้เข้ารับการ อบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ได้จริงในอนาคตอย่าง ถูกต้อง โดยประเมินจากแบบ ติดตามการเกิดอุบัติเหตุของ พนักงานขับรถบริการ นักท่องเที่ยวที่ผ่านการอบรมไป แล้วในระยะเวลา 3 เดือน | - ประเมินจากแบบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม - ประเมินจากแบบติดตามการเกิดอุบัติเหตุของ พนักงานขับรถที่ผ่านการอบรมไปแล้วในระยะเวลา 3 เดือน - - | - หลักฐานการลงทะเบียน - หลักฐานจากแบบติดตามการ เกิดอุบัติเหตุ |
| รวม | 100 |  |  | 11 เดือน |

5.  ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

| กลุ่มเป้าหมาย | พนักงานขับรถบริการนักท่องเที่ยวทุกชนิด |
| --- | --- |
| สถานที่ดำเนินโครงการ | ชุมชุน/ท้องถิ่น/แหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสมภายในจังหวัดเลย |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 11 เดือน |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย |
| การดำเนินโครงการ | ( ดำเนินการเอง | จ้างเหมา | บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น |

6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มของรถที่ใช้ในการบริการนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภูเขา สูงชันของจังหวัดเลยได้ สามารถปลูกจิตสำนึก/จิตสาธารณะ/จิตอาสา/จิตบริการ ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถบริการนักท่องเที่ยวได้ เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมความปลอดภัยในพื้นที่ สามารถส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยได้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม/ทุกอาชีพที่ใช้รถใช้ถนนด้วยการออกปฏิบัติงานในเชิงรุกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้รถในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน เกิดเสียงสะท้อนที่ดีต่อหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก

- ประมาณการรายจ่าย :  (จำแนกตามผลผลิต)

| รายจ่าย | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุรายละเอียดประกอบ | ราคากลาง/ระเบียบพัสดุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต : จัดการอบรมพนักงานขับรถบริการนักท่องเที่ยว จำนวน 6 รุ่น ดังนี้ (ตามสภาพของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่จำนวนไม่เท่ากัน) 1. ภูทอก จำนวน 20 คน 2. ภูลมโล จำนวน 60 คน 3. ภูลำดวน จำนวน 20 คน 4. ภูป่าเปาะ จำนวน 50คน 5. ภูบักได จำนวน 40 คน 6. ภูชมลาว จำนวน 20 คน หรือรวมแล้วจำนวนไม่น้อยกว่า 210 คน |
| 1. ค่าอาหารกลางวัน 210 คน 1 มื้อๆ ละ 150 บาท | 31,500.- | - ค่าอาหารกลางวันพนักงานขับรถที่เข้าร่วมโครงการฯ 1 มื้อ มื้อละ 150 บาท จำนวน 210 คน (150 × 210) เป็นเงิน 31,500 บาท | ค่าอาหาร กลางวันมื้อละไม่เกิน 200 บาท |
| 2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 35 บาท จำนวน 210 คน | 14,700.- | - ค่าอาหารว่าง มื้อละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ จำนวน 210 คน (2×35×210) เป็นเงิน 14,700 บาท | ค่าอาหารว่างมื้อละไม่เกิน 35 บาทต่อคน |
| 3. ค่าวิทยากรบุคคลภายนอก ชั่วโมงละ 1,200 บาท ค่าวิทยากรส่วนราชการ ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 รุ่น | 18,000.- | - ค่าวิทยากรบุคคลภายนอก วิชาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จำนวน 1 ชั่วโมงๆ 1,200 บาท จำนวน 6 รุ่น (6× 1× 1,200) จำนวน 7,200 บาท - ค่าวิทยากรจากบุคคลภายนอก วิชาความรู้เกี่ยวกับการขับรถขึ้นภูเขาสูงชัน จำนวน 1 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 6 รุ่น (6 ×1× 1,200) จำนวน 7,200 บาท - ค่าวิทยากรจากส่วนราชการ วิชาปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมในการบริการนักท่องเที่ยว จำนวน 1 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 6 รุ่น (6 ×1× 600) จำนวน 3,600 บาท - วิชาจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย/กรณีวิเคราะห์ศึกษาตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุ วิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ไม่มีค่าวิทยากร | ค่าวิทยากรบุคคลภายนอกไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท ค่าวิทยากรส่วนราชการไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท |
| 4. ค่าจัดทำสื่อการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 210 คน ๆ ละ 250 บาท และของรางวัลส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย(เครื่องหมายที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง) จำนวน 210 อันๆ ละ 850 บาท (สำหรับผู้ทดสอบผ่านเกณฑ์) | 231,000.- | ค่าจัดทำสื่อการสอน เช่น คู่มือการขับรถขึ้นเขาสูงชันการดูแลบำรุงรักษารถ สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น กระเป๋าผ้า เสื้อฯ สำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 210 คนๆ ละ 250 บาท(210×250) เป็นเงิน 52,500 บาท ค่าเครื่องหมายที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง(ป้ายสามเหลี่ยม) จำนวน 210 อันๆ ละ 850 บาท (210 x 850) เป็นเงิน 178,500 บาท(สำหรับผู้ทดสอบผ่านเกณฑ์) | - เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2560 |
| 5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 6 รุ่นๆ ละ 5,000 บาท | 30,000.- | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ จำนวน 6 รุ่นๆ ละ 5,000 บาท(6×5,000) เป็นเงิน 30,000 บาท | เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2560 |
| รวม | 325,200 |  |  |
| รวมจำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร | 325,200 |  |  |

8.  การอนุมัติจัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน :

| ลงชื่อ ผู้จัดทำโครงการ (นายไพโรจน์ สีมะเดื่อ) นักวิชาการขนส่งชำนาญการ | ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ (นางสาววณีพร สุนา) นักวิชาการขนส่งชำนาญการ |
| --- | --- |
| ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ (นางพูนทรัพย์ มหาวีระรัตน์) หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง | ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ (นายประสิทธิ์ กล้าทำ) ขนส่งจังหวัดเลย |

# Text boxes

แต่ละกิจกรรม/ขั้นตอน

การดำเนินโครงการ

ใช้ระยะเวลาการดำเนินการ

เท่าใด เช่น เดือนที่ 1 – เดือนที่ 2

แต่ละกิจกรรม/ขั้นตอน

การดำเนินโครงการ

ใช้เงินหรือไม่

ถ้าใช้ ใช้จำนวนเท่าใด