แบบขออนุมัติจัดทำโครงการ

เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ

| หน่วยงานที่ขอรับจัดสรร | สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก |
| --- | --- |
| ชื่อแผนงาน/โครงการ | โครงการรถเกษตรกรรมปลอดภัย ห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| จำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร | 336,160 บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) |
| ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์กรมฯ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนน ให้มีความปลอดภัย เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม |
| ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กปถ. | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารแผนงานโครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิด ผลสัมฤทธิ์สูง |
| ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ กปถ. | กลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่รถอย่างปลอดภัย |
| สถานภาพโครงการ | โครงการเดิม | ( โครงการใหม่ |
|  | โครงการต่อเนื่อง (ต่อจากโครงการ ) |

2.  หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ

หลักการและเหตุผล : (ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ) ด้วยจังหวัดพิษณุโลกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับที่ราบลุ่ม และมีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายไหลผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาข้าว ทำไร่มันสำปะหลัง ข้าวโพด ประมง และเลี้ยงสัตว์ มีวิถีชีวิตอยู่ในชนบท นิยมนำรถใช้งานเกษตรกรรม (รถอีแต๋น) มาใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกับรถอื่นบนท้องถนนในเส้นทางสายหลักและสายรองเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ทำการเกษตรหรือแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากเป็นรถที่มีราคาไม่สูง เกษตรกรมีกำลังในการจัดซื้อมาใช้ได้ ประหยัดเชื้อเพลิง และสามารถซ่อมแซม บำรุงรักษาได้เอง ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะมีการใช้รถในการเดินทางไปกลับบนท้องถนนจำนวนมาก ซึ่งเวลาที่มีการใช้รถจะเป็นช่วงเวลาที่เดินทางออกจากบ้านเวลาเช้ามืดและเดินทางกลับในเวลาพลบค่ำ เป็นช่วงเวลาที่มีทัศนวิสัยในการมองเห็นของรถร่วมทางต่ำ และเมื่อผู้ร่วมทางมีการขับขี่รถมาด้วยความเร็วสูงจึงมักเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกับรถใช้งานเกษตรกรรมอยู่บ่อยครั้ง จากสถิติจำนวนรถใช้ในงานเกษตรกรรมที่จดทะเบียนถูกต้องของจังหวัดพิษณุโลก ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,765 คัน สูงเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดอุตรดิตถ์ มีจำนวนใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม จำนวนทั้งสิ้น 7,003 ฉบับ เป็นใบอนุญาตขับรถ ที่สิ้นอายุแล้วจำนวน 6,677 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.34 และยังไม่สิ้นอายุจำนวน 326 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 4.66 ของจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรมทั้งหมด นอกจากนี้พบว่ายังมีรถอีกจำนวนหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่าง ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ใช้รถส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจะใช้รถเดินทางจากบ้านไปสถานที่ทำการเกษตร ซึ่งจะไม่ได้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และไม่มีความรู้เรื่องกฎจราจรในการใช้รถบนท้องถนนร่วมกับผู้อื่นอย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นปัญหา ในการใช้รถบนท้องถนนและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการใช้รถตามมา สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องนำมาวิ่งบน ท้องถนน ผู้ขับขี่ได้รับใบอนุญาตขับรถอย่างถูกต้อง มีความรู้เรื่องกฎจราจร มีวินัย และมารยาทในการใช้รถร่วมกับผู้อื่น บนท้องถนนอย่างปลอดภัย ประกอบกับจังหวัดพิษณุโลกมีสถิติจำนวนรถใช้งานเกษตรกรรมที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องสูงเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย จึงได้มีแนวคิดในการจัดทำโครงการรถเกษตรกรรมปลอดภัยห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนจังหวัดพิษณุโลก โดยกำหนดผลผลิตจากการดำเนินการ จำนวน 3 ผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตที่ 1 ประชาชนผู้ขับรถใช้งานเกษตรกรรม (รถอีแต๋น) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกได้รับความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง การขับรถอย่างปลอดภัย มีจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาล และการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีด้วยระบบ E – exam และทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ ใช้งานเกษตรกรรม ผลผลิตที่ 2 รถใช้งานเกษตรกรรมของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้รับการตรวจเช็คสภาพรถ ปรับปรุงแก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้รับการติดแผ่นสะท้อนแสงที่ตัวรถ ทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานบนท้องถนน ผลผลิตที่ 3 จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยรถใช้งานเกษตรกรรมเป็นศูนย์เครือข่าย เพื่อเป็นศูนย์กลางและประสานงานของเกษตรกรที่ใช้รถเกษตรกรรม ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 50 คน ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 9 อำเภอ โดยพิจารณาพื้นที่ในการจัดกิจกรรมจากข้อมูลจำนวนรถใช้งานเกษตรกรรมที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดเป็นลำดับ นอกจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ที่กำหนดแล้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกจะได้จัดบริการเสริมให้บริการรับชำระภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจในคราวเดียวกันด้วย ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดทำโครงการรถเกษตรกรรมปลอดภัย ห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น

วัตถุประสงค์ : (ที่สามารถนำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ) เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดพิษณุโลกให้ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้งานเกษตรกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย เพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยกลุ่มผู้ใช้รถใช้งานเกษตรกรรมเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง เป็นต้นแบบขยายผล ไปสู่ชุมชนอื่น เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่รถอย่างปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้งานเกษตรกรรม

3.  การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน : อุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ ตลอดจนความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ผู้ขับขี่รถใช้งานเกษตรกรรม ซึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย จึงขับรถเข้ามาในเขตเมืองโดยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ ขับรถกีดขวางการจราจร ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร ประกอบกับสภาพตัวรถขาดการดูแลรักษา ชำรุดบกพร่อง ไม่มีสัญญาณไฟส่องสว่างด้านหน้า/หลัง และไฟเลี้ยว จะทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก จึงมุ่งเป้าหมายการลดอุบัติเหตุทางถนนไปที่รถใช้งานเกษตรกรรม โดยมุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนแต่ละชุมชนอย่างแท้จริง สามารถดำเนินการและบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยมีศูนย์ความปลอดภัยรถใช้งานเกษตรกรรม จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดทันเหตุการณ์และเป็นการดำเนินการในลักษณะ ที่ยั่งยืน มีเครือข่ายด้านความปลอดภัยกลุ่มผู้ใช้งานรถใช้งานเกษตรกรรมขึ้น เป็นเครือข่ายต้นแบบ และสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ได้อย่างครอบคลุม

4. ผลผลิต กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน และตัวชี้วัดพร้อมวิธีการประเมินผล

| ผลผลิต/ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน/ และการใช้จ่ายเงิน | น้ำหนัก (%) | แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน |
| --- | --- | --- |
|  |  | เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8 | เดือนที่ 9 | เดือนที่ 10 | เดือนที่ 11 | เดือนที่ 12 |
| ผลผลิตที่ 1 : (น้ำหนัก 40%) ประชาชนผู้ขับรถใช้งานเกษตรกรรมในเขตจังหวัดพิษณุโลกได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง การขับรถอย่างปลอดภัย มีจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล และเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบความรู้ ภาคทฤษฎีด้วยระบบ E-exam และทดสอบขับรถ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม |
| ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน/และการใช้จ่ายเงิน |
| 1. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง การขับรถอย่างปลอดภัยมีจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล ให้แก่ประชาชนผู้ขับรถใช้งานเกษตรกรรมในจังหวัดพิษณุโลกที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 แห่ง ๆ ละ 50 คน | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. นำผู้ที่ผ่านการอบรมให้ความรู้ ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรมเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีด้วยระบบ E-exam และทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติการขับรถใช้งานเกษตรกรรม เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เบิกจ่ายเงิน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ผลผลิต/ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน/ และการใช้จ่ายเงิน | น้ำหนัก (%) | แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน |
| --- | --- | --- |
|  |  | เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8 | เดือนที่ 9 | เดือนที่ 10 | เดือนที่ 11 | เดือนที่ 12 |
| ผลผลิตที่ 1 : (น้ำหนัก 40%) ประชาชนผู้ขับรถใช้งานเกษตรกรรมในเขตจังหวัดพิษณุโลกได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง การขับรถอย่างปลอดภัย มีจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล และเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบความรู้ ภาคทฤษฎีด้วยระบบ E-exam และทดสอบขับรถ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม |
| ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน/และการใช้จ่ายเงิน (ต่อ) |
| 4. ประเมินผลตามตัวชี้วัดและสรุปปิดโครงการ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 100 | ช่วงเวลาที่ดำเนินงาน 10 เดือน จำนวนเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน 217,000 บาท |
| ตัวชี้วัดผลผลิต | วิธีประเมิน | แหล่งตรวจสอบอ้างอิง |
| - ด้านปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ขับรถใช้งานเกษตรกรรมในเขตจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง การขับรถอย่างปลอดภัยมีจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 50 คน (รวมจำนวน 300 คน) - ด้านคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริงอย่างถูกต้อง | - จัดทำแบบสอบถาม ประเมินผลการดำเนินงานทั้ง 6 ครั้ง ว่าผู้ขับรถใช้งานเกษตรกรรม ได้รับความรู้ความเข้าใจในการอบรม - แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุ | - รายงานการประเมินผลโครงการ - ข้อมูลการขอรับใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรมจากฝ่ายใบอนุญาต ขับรถ - รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ |

| ผลผลิต/ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน/ และการใช้จ่ายเงิน | น้ำหนัก (%) | แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน |
| --- | --- | --- |
|  |  | เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8 | เดือนที่ 9 | เดือนที่ 10 | เดือนที่ 11 | เดือนที่ 12 |
| ผลผลิตที่ 2 : (น้ำหนัก 40%) รถใช้งานเกษตรกรรมของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้รับการตรวจเช็คสภาพรถ ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้รับการติดแผ่นสะท้อนแสงที่ตัวรถ ทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานบนท้องถนน |
| ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน/และการใช้จ่ายเงิน |
| 1. บริการตรวจเช็คสภาพรถใช้งานเกษตรกรรม ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดีและติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงที่ตัวรถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานบนท้องถนน | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. เบิกจ่ายเงิน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 100 | ช่วงเวลาที่ดำเนินงาน 9 เดือน จำนวนเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน 104,160 บาท |
| ตัวชี้วัดผลผลิต | วิธีประเมิน | แหล่งตรวจสอบอ้างอิง |
| - ด้านปริมาณ : จำนวนรถใช้งานเกษตรกรรมในจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการตรวจเช็คสภาพรถ ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้รับการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงที่ตัวรถ ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานบนท้องถนน จำนวนไม่น้อยกว่า 300 คัน - ด้านคุณภาพ : จำนวนรถใช้งานเกษตรกรรมในจังหวัดพิษณุโลกที่เข้ารับการตรวจเช็คสภาพรถ ปรับปรุงแก้ไข และติดแผ่นป้ายสะท้อนแสง จำนวน 300 คัน มีสภาพที่สามารถนำไปใช้งานบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัย | รถใช้งานเกษตรกรรมติดป้ายสะท้อนแสงครบถ้วนมีสภาพที่สามารถนำไปใช้งานบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัย | - รายงานการประเมินผลโครงการ - สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถใช้งานเกษตรกรรมข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก |
| ผลผลิต/ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน/ และการใช้จ่ายเงิน | น้ำหนัก (%) | แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน |
|  |  | เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8 | เดือนที่ 9 | เดือนที่ 10 | เดือนที่ 11 | เดือนที่ 12 |
| ผลผลิตที่ 3 : (น้ำหนัก 20%) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนรถใช้งานเกษตรกรรมเป็นศูนย์เครือข่าย เพื่อเป็นศูนย์กลางและประสานงานของรถใช้งานเกษตรกรรม |
| ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน/และการใช้จ่ายเงิน |
| 1. จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยรถใช้งานเกษตรกรรม ให้เป็นศูนย์เครือข่ายความปลอดภัยสำหรับรถใช้งานเกษตรกรรมในพื้นที่ โดยมีการมอบป้ายศูนย์ฯ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกลุ่มเครือข่าย โดยจัดให้มีข้อมูลที่สำคัญของศูนย์ อาทิเช่น คำสั่งจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลรถใช้งานเกษตรกรรมในพื้นที่ ข้อมูลผู้มีใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม สถิติอุบัติเหตุทางถนนของรถใช้งานเกษตรกรรม เป็นต้น และควรมีการจัดทำแผนและกิจกรรมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำหรับรถใช้งานเกษตรกรรม | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. เบิกจ่ายเงิน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 100 | ช่วงเวลาที่ดำเนินงาน 3 เดือน จำนวนเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน 15,000 บาท |

| ผลผลิต/ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน/ และการใช้จ่ายเงิน | น้ำหนัก (%) | แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน |
| --- | --- | --- |
|  |  | เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8 | เดือนที่ 9 | เดือนที่ 10 | เดือนที่ 11 | เดือนที่ 12 |
| ตัวชี้วัดผลผลิต | วิธีประเมิน | แหล่งตรวจสอบอ้างอิง |
| - ด้านปริมาณ : จำนวนศูนย์ความปลอดภัยรถใช้งานเกษตรกรรมได้รับการจัดตั้ง จำนวน 6 แห่ง - ด้านคุณภาพ : ศูนย์ความปลอดภัยรถใช้งานเกษตรกรรมที่ได้รับการจัดตั้ง จำนวน 6 แห่ง มีการดำเนินการในกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนสำหรับรถใช้งานเกษตรกรรมในพื้นที่ | จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยรถใช้งานเกษตรกรรม จำนวน 6 แห่ง | รายงานการประเมินผลโครงการ |

5.  ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

| กลุ่มเป้าหมาย | ผู้ขับรถใช้งานเกษตรกรรมในเขตจังหวัดพิษณุโลก |
| --- | --- |
| สถานที่ดำเนินโครงการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก |
| การดำเนินโครงการ | ( ดำเนินการเอง | จ้างเหมา | บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น |

6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. อุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดพิษณุโลกลดน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 2. ผู้ขับรถใช้งานเกษตรกรรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายจราจร กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 3. มีเครือข่ายด้านความปลอดภัยกลุ่มผู้ใช้งานรถใช้งานเกษตรกรรมขึ้นเป็นเครือข่ายต้นแบบ และสามารถขยายผลไป สู่ชุมชนอื่น

7.  ประมาณการรายจ่าย :  (จำแนกตามผลผลิต)

| รายจ่าย | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุรายละเอียดประกอบ | ราคากลาง/ระเบียบพัสดุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้ขับรถใช้งานเกษตรกรรมในเขตจังหวัดพิษณุโลกได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง การขับรถอย่างปลอดภัย มีจิตสำนึกและมรรยาทในการขับรถ และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล และเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีด้วยระบบ E-exam และทดสอบขับรถ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม |
| รายการใช้จ่ายเงิน : ค่าอาหารกลางวัน | 90,000 | - จำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท ดำเนินการรุ่นละ 2 วัน รวมเป็นเงิน 90,000 บาท (6 x 50 x 150 x 2 = 90,000) |  |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 42,000 | - จำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 4 มื้อ (2 วัน) มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท (6 x 50 x 35 x 4 = 42,000 บาท) |  |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรม | 36,000 | - จำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท (6 x 50 x 120 = 36,000 บาท) |  |
| ค่าตอบแทนวิทยากร | 36,000 | - วิทยากรภาครัฐ จำนวน 1 คน ๆ ละ 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จำนวน 6 ครั้ง เป็นเงิน 18,000 บาท (1 x 5 x 600 x 6 = 18,000 บาท) - วิทยากรกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จำนวน 6 ครั้ง เป็นเงิน 18,000 บาท (5 x 1 x 1 x 600 x 6 = 18,000 บาท) |  |

| ค่าจัดทำป้ายไวนิลโครงการฯ | 4,000 | - ขนาด 4 เมตร x 2 เมตร จำนวน 2 ผืน เป็นเงิน 4,000 บาท |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 9,000 | - จำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท |  |
| รวม | 217,000 |  |  |

| ผลผลิตที่ 2 : บริการตรวจเช็คสภาพรถใช้งานเกษตรกรรม ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดี และติดป้ายสะท้อนแสงที่ตัวรถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานบนท้องถนน |
| --- |
| รายการใช้จ่ายเงิน : ป้ายสะท้อนแสง | 72,000 | - ขนาด 20 x 10 เซนติเมตร สำหรับติดรถใช้งานเกษตรกรรม 300 คัน ๆ ละ 6 แผ่น ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท (6 x 50 x 6 x 40 = 72,000 บาท) |  |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | 20,160 | - จำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 8 คน ๆ ละ 420 บาท เป็นเงิน 20,160 บาท (6 x 8 x 420 = 20,160 บาท) |  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 12,000 | ค่าใช้จ่ายอื่นเป็นเงิน 12,000 บาท ได้แก่ ค่าหลอดไฟหน้า –หลัง ไฟเลี้ยว เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยในการยึดติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงกับตัวรถ |  |
| รวม | 104,160 |  |  |

| ผลผลิตที่ 3 : จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนรถใช้งานเกษตรกรรม ให้เป็นศูนย์เครือข่ายความปลอดภัยสำหรับรถใช้งานเกษตรกรรมในพื้นที่ โดยมีการมอบป้ายศูนย์ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกลุ่มเครือข่าย โดยจัดให้มีข้อมูลที่สำคัญของศูนย์ อาทิเช่น คำสั่งจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลรถใช้งานเกษตรกรรมในพื้นที่ ข้อมูลผู้มีใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม สถิติอุบัติเหตุทางถนนของรถใช้งานเกษตรกรรม เป็นต้น และควรมีการจัดทำแผนและกิจกรรมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำหรับรถใช้ในเกษตรกรรม |
| --- |
| รายการใช้จ่ายเงิน : ค่าผลิตป้ายศูนย์ความปลอดภัยรถใช้งานเกษตรกรรม | 15,000 | จำนวน 6 ป้าย ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท |  |
| รวม | 15,000 |  |  |
| รวมจำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร | 336,160 |  |  |

8.  การอนุมัติจัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน :

| ลงชื่อ ผู้จัดทำโครงการ (นางสุภาวดี กาศลังกา) นักวิชาการขนส่งชำนาญการ | ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ (นางสุภาวดี กาศลังกา) นักวิชาการขนส่งชำนาญการ |
| --- | --- |
| ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ (นายปราการ มสิกพรรค์) หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง | ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ (นางสุธีวรรณ ศรีสุข) ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก |