แบบขออนุมัติจัดทำโครงการ

เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ

| หน่วยงานที่ขอรับจัดสรร | สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร |
| --- | --- |
| ชื่อแผนงาน/โครงการ | โครงการวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดมุกดาหาร |
| จำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร | 103,000 บาท |
| ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์กรมฯ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
| ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กปถ. | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารแผนงานโครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง |
| ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ กปถ. | ข้อ 7. การขับเคลื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในเชิงพื้นที่ |
| สถานภาพโครงการ | โครงการเดิม | ( โครงการใหม่ |
|  | โครงการต่อเนื่อง (ต่อจากโครงการ ) |

2.  หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ

หลักการและเหตุผล : (ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ) จากข้อมูลทางสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดมุกดาหาร ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2559—2563 มีจำนวนผู้ประสบภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีอุบัติเหตุเฉลี่ยต่อปีจำนวน 6,182 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเฉลี่ยต่อปีจำนวน 1,401 คน และมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยต่อปี จำนวน 98 คน ซึ่งประชากรของจังหวัดมุกดาหารทั้งจังหวัดในปี พ.ศ.2563 มีจำนวนประมาณ 353,174 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอสมควรและเนื่องจากจังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองที่เป็นพื้นที่เขตเศษฐกิจพิเศษที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดมุกดาหารเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ.2562-2563 มีจำนวน 1,889,490 คน ประกอบกับเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ 7 ชนเผ่า และเมืองชายแดนระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่าง ๆ เดินทางมาเป็นจำนวนมากในแต่ละปี การที่มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอำเภอเมืองก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่พึงประสงค์ ดังนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารพิจารณาเห็นว่า จังหวัดมุกดาหารมีจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุในหลายจุด ในอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัด โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือมุกดาหารง ดอนตาล คำชะอี และอำเภอนิคมคำสร้อย ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะศึกษาวิเคราะห์หาจุดเสี่ยงที่คาดว่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตอำเภอต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหาร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดมุกดาหารให้มีความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ : (ที่สามารถนำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ) เพื่อวิเคราะห์หาจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในถนนสายหลักและสายรองในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นจากจุดเสี่ยงในจังหวัดมุกดาหาร

3.  การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน : 1. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการสืบสวน วิเคราะห์หาสาเหตุของจุดเสี่ยงในถนนสายต่าง ๆ ใน จังหวัดมุกดาหารที่เกิดจากปัจจัยด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากสภาพของสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ตามแนวถนน เช่น เครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสม จุดกลับรถ สภาพของไหล่ทางที่แคบ ต้นไม้ที่ยื่นมาตามแนวไหล่ทาง ถนนที่ไม่มี ที่กั้นหรือป้ายเตือนห้ามรถผ่านเมื่อรถไฟแล่นมา เป็นต้น 2 การดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับทีมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานีตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานแขวงทางหลวง ทางหลวงชนบท องค์การปกครองท้องถิ่นจังหวัด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องของจังหวัดมุกดาหาร 3. นำผลที่ได้จากวิเคราะห์ เพื่อให้ได้แนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสายต่างๆทั้งสายหลักและถนนสายรองใน จังหวัดมุกดาหาร และผลการดำเนินการที่ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางสายต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และสรุปรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและกรมการขนส่งทางบกทราบผลการดำเนินงาน

4. ผลผลิต กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน และตัวชี้วัดพร้อมวิธีการประเมินผล

| ผลผลิต/ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน/ และการใช้จ่ายเงิน | น้ำหนัก ( % ) | แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน |
| --- | --- | --- |
|  |  | เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8 | เดือนที่ 9 | เดือนที่ 10 | เดือนที่ 11 |
| ผลผลิต : (น้ำหนัก(%) 100 ) : จำนวนจุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขปัญหาในถนนสายต่างๆในพื้นที่เขตอำเภอทั้ง 7 อำเภอใน จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย อ.เมืองมุกดาหาร อ.คำชะอี อ.ดงหลวง อ.ดอนตาล อ.นิคมคำสร้อย อ.หนองสูง และอ.หว้านใหญ่ |
| ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน/และการใช้จ่ายเงิน |
| 1. วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการนำข้อมูลที่ได้มาประชุมเพื่อ วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดประชุม/สัมมนาเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์และรับข้อคิดและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เบิกจ่ายเงิน | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 100 | ช่วงเวลาที่ดำเนินงาน 11 เดือน จำนวนเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน 103,000.- บาท |

| ตัวชี้วัดผลผลิต | วิธีประเมิน | แหล่งตรวจสอบอ้างอิง |
| --- | --- | --- |
| ด้านปริมาณ : รายงานผลการวิเคราะห์จุดเสี่ยงฯ จำนวน 40 เล่ม ด้านคุณภาพ : จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดมุกดาหารลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2563 -30ก.ย.2564 ) ลดลง 10 % | - ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา จากรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานการประชุม โดย เป็นแนวทางที่ได้ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เช่น การปรับเกาะกลางถนน การจัดทำไม้กั้นทางและป้ายเตือนให้หยุดรถเมื่อรถขับผ่านถนนที่มีรถไฟแล่นผ่านการปรับเปลี่ยนจุดกลับรถที่ไม่เหมาะสม และการทำป้ายจราจรจำกัดความเร็ว เป็นต้น | - รายงานการติดตามการเกิดอุบัติเหตุจากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร สถานีตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด |

5.  ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

| กลุ่มเป้าหมาย | ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร |
| --- | --- |
| สถานที่ดำเนินโครงการ | สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 11 เดือน |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร |
| การดำเนินโครงการ | ดำเนินการเอง | จ้างเหมา | ( บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น |

6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากจุดเสี่ยงในถนนสายหลักและถนนสายรองใน จังหวัดมุกดาหารลดลง จุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนใน จังหวัดมุกดาหารได้รับการปรับปรุงและดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

7.  ประมาณการรายจ่าย :  (จำแนกตามผลผลิต)

| รายจ่าย | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุรายละเอียดประกอบ | ราคากลาง/ระเบียบพัสดุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต : จำนวนจุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขปัญหาในถนนสายต่างๆในพื้นที่เขตอำเภอทั้ง 7 อำเภอใน จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย อ.เมืองมุกดาหาร อ.คำชะอี อ.ดงหลวง อ.ดอนตาล อ.นิคมคำสร้อย อ.หนองสูง และอ.หว้านใหญ่ |
| 1.จำนวนการประชุมเพื่อระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากจุดเสี่ยงด้านต่าง ๆในถนนสายหลักและถนนสายรอง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 10 ครั้ง | 47,000.- | 1.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 10 ครั้งๆละ1วันจำนวน 10 วัน จำนวน 20 คน โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ -ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน 10 วันๆละ 1 ครั้ง รวม 10 ครั้ง (1 มื้อๆละ 80 บาท) (20x10x80) เป็นเงิน 16,000 บาท - ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 คน 10 วันๆ ละ 2 ครั้ง รวม 20 ครั้ง (วันละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท) (2x35x20x20) เป็นเงิน 28,000 บาท - ค่าเอกสารในการประชุม จำนวน 20 ชุดๆ ละ 150 บาท (20x150) เป็นเงิน 3,000 บาท |  |
| 2.การจัดสัมมนาเพื่อสรุปและรับข้อเสนอแนะ จำนวน 1 ครั้ง | 24,000.- | 2.จัดสัมมนาเพื่อสรุปและรับข้อเสนอแนะ จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 90 คน โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ค่าอาหารว่าง ของผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 90 คน (วันละ 2 มื้อๆละ 35 บาท) (2x35x90) เป็นเงิน 6,300 บาท - ค่าอาหารกลางวัน ของผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 90 คน (1 มื้อๆละ 150 บาท) (1x150x90) เป็นเงิน 13,500 บาท -ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 5 คนๆละ 600 บาท/ชม(1x5x600) เป็นเงิน 3,000 บาท -ค่าสมนาคุณวิทยากรภายนอก 1 คนๆละ 1,200/ชม. (1x1x1,200) เป็นเงิน 1,200 บาท หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 70 คน การสัมมนาใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง - ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ครั้ง ป้ายละ 1,500บาท เป็นเงิน 1,500 บาท |  |
| 3. จำนวนรายงานผลการแก้ไขปัญหาลดจุดเสี่ยงในถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ใน จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 15 เล่ม | 32,000.- | - ค่าจัดทำเอกสารในการจัดสัมมนา จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 70 ชุดๆ ละ 150 บาท (1x70x150) เป็นเงิน 10,500 บาท - ค่าจัดเอกสารรายงานสรุปผล จำนวน 40 เล่มๆละ 500 บาท (40x500) เป็นเงิน 20,000 บาท |  |
| รวม | 103,000.- |  |  |
| รวมจำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร | 103,000.- |  |  |

8.  การอนุมัติจัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน :

| ลงชื่อ ผู้จัดทำโครงการ (นางสาวธนวันต์ ศิริบุตร) นักวิชาการขนส่งชำนาญการ | ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ (นางสาวธนวันต์ ศิริบุตร) นักวิชาการขนส่งชำนาญการ |
| --- | --- |
| ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ (นายประเสริฐ สุวรินทร์ธนากุล) หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง | ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ (นายกฤษณะ พึ่งปาน) ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ |